## Sheet1
ID | Subject | Saya ingin | Sehingga | Priority | Estimasi
1 | Dosen | Dapat melakukan perhitungan otomatis | Saya tidak perlu membuang kertas untuk perhitungan sederhana. | High
3 | Pedagang | Dapat mengetahui konversi mata uang secara internasional | Memudahkan saya untuk melakukan transaksi internasional | High
2 | Mahasiswa | Dapat melihat kembali perhitungan saya sebelumnya | Saya dapat memperhatikan perhitungan sebelumnya | High
4 | Mahasiswa | Aplikasi perhitungan yang lebih scientific | Mempermudah saya dalam menghitung rumus tertentu. | Medium
5 | Mahasiswa | Dapat menandai beberapa riwayat perhitungan sebagai variable yang akan saya gunakan nanti | Mempermudah saya dalam menghitung rumus yang kompleks | Medium
6 | Mahasiswa | Dapat membersihkan layar dalam 1 tombol | Meningkatkan efektifitas saya | Medium
7 | Pedagang | Dapat melakukan konversi ke berbagai mata uang dengan 1 tombol | Mempersingkat waktu saya dalam penggunaan intens | High
8 | Pengguna | Dapat memiliki berbagai tema | Saya bisa menggunakan aplikasi ini di berbagai kondisi pencahayaan. | Low

## Sheet2
No. Sprint | User Story ID | User Story | Task | Developer | Estimasi | Status
1 | 1 | Sebagai Dosen, saya ingin dapat melakukan perhitungan otomatis, | Coding | Jikky
|  |  | Testing | Jikky
| 3 | Sebagai Pedagang, saya ingin dapat mengetahui konversi mata uang secara internasional | Coding | Lukman
|  |  | Testing | Lukman
2 | 2 | Sebagai Mahasiswa, saya ingin dapat melihat kembali perhitungan saya sebelumnya | Coding | Jikky
|  |  | Testing | Jikky
| 7 | Sebagai Pedagang, saya ingin dapat melakukan konversi ke berbagai mata uang dengan 1 tombol | Coding | Lukman
|  |  | Testing | Lukman
3 | 6 | Sebagai Mahasiswa, saya ingin dapat membersihkan layar dalam 1 tombol | Coding | Lukman
|  |  | Testing | Lukman
| 4 | Sebagai Mahasiswa, saya ingin aplikasi perhitungan yang lebih scientific | Coding | Jikky
|  |  | Testing | Jikky
4 | 8 | Sebagai Pengguna, saya ingin dapat memiliki berbagai tema | Coding | Lukman
|  |  | Testing | Lukman
| 5 | Sebagai Mahasiswa, saya ingin dapat menandai beberapa riwayat perhitungan sebagai variable yang akan saya gunakan nanti | Coding | Jikky
|  |  | Testing | Jikky